## Sheet1
阳泉市项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： 阳泉市国土绿化和生态修复中心 填报日期：2022.6.10
项目名称 |  |  | 干石山区阔叶树穴盘苗造林试验示范
项目负责人 |  |  | 赵南 |  | 联系电话 |  | 2296377
主管部门 |  |  | 阳泉市规划和自然资源局 |  | 实施单位 |  | 阳泉市国土绿化和生态修复中心
项目起止时间 |  |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 绩效自评评价年度 |  | 2021年度
项目预算金额 （万元） |  |  |  | 实际到位金额 （万元） |  |  | 实际执行金额 （万元）
其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
省财政 |  |  | 18 | 省财政 | 18 |  | 省财政 | 18
市、县财政 |  |  |  | 市、县财政 |  |  | 市、县财政
其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它
项目预期 绩效目标 |  | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 项目选择乡土阔叶（彩叶）树种设施穴盘苗，在干石山区试验示范混交造林180亩。
|  | 项目效果 | 在干石山区试验示范混交造林完成180亩，成活率达到90%以上，保存率达到85%以上，并总结出了乡土阔叶树种设施穴盘苗造林技术，提高了干石山区造林成活率，降低了荒山造林成本，维护了成林林分的稳定性。
项目执行情况 （10分） |  | 项目执行率100% 10分
绩 效 目 标 自 评 情 况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分
绩 效 指 标 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1 | 建立试验地 | 180亩 | 180亩 |  | 45
指标2
……
|  | 质量指标 | 指标1 | 成活率90%以上 | 100% | 100%
|  |  | 指标2 | 保存率85%以上 | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1 | 完成时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标1 | 造林费用 | 18万元 | 16.502万元
指标2
指标3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1 | 比传统容器苗造林降低造林成本2%左右 | 100% | 100% |  | 30
指标2
|  |  | …… |  |  | 1
|  | 社会效益指标 | 指标1 | 降低区域森林火灾风险率15% | 100% | 100%
|  |  | 指标2 |  |  | 1
……
|  | 生态效益指标 | 指标1 | 增加当地林地面积180亩 | 100% | 100%
指标2
……
|  | 可持续性影响指标 | 指标1
指标2
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |  | 10
指标2
……
总 分 | [7 empty] | 95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。
自评结论 及结果分析 |  | 通过项目实施，总结出了乡土阔叶树种设施穴盘苗造林技术，提高了干石山区造林成活率，降低了荒山造林成本，维护了成林林分的稳定性。
主要经验做法 |  | 优选苗木、科学选址、前期调研、科学制定方案、强化组织领导、确定专人技术服务指导。
存在问题与 整改措施 |  | 存在问题：（1）在项目实施过程中，对信息资料的收集、宣传报道等还有不到位地方，影响了项目科技推广示范效果的充分发挥。 （2）项目进度有待加强，如人员培训不够、资金使用滞后等问题。这些问题主要是由于项目缺乏培训经费。 整改措施: 在项目实施过程中，应根据项目实施地的气候条件、土壤肥条件等，选择适合的穴盘苗造林试验，同时要注重工队栽植熟练度和技术水平，栽植后及时保墒、保水、越冬保护等管理工作和病虫害防治，要加大对当地林农的栽植、管理技术的培训，使他们尽快掌握本项目的实施技术，帮助快速成为新型的职业技术农民，为阳泉市的林业产业快速发展做出贡献。
评价人员 |  | 姓名 |  | 职称/职务 |  | 工作单位 |  | 签字
| 组长 | 刘建忠 |  | 主任 |  | 阳泉市国土绿化和生态修复中心
| 成员 | 张海军 |  | 副主任 |  | 阳泉市国土绿化和生态修复中心
|  | 李慧荣 |  | 副主任 |  | 阳泉市国土绿化和生态修复中心
填报人： 赵振宁 联系电话：0353-2296356